ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ GYM TÍCH HỢP CHATBOT AI TRÊN ASP.NET CORE

(PROJECT PLAN)

GVHD: 	Ths Phan Long

Thành viên:

Nguyễn Thanh Long	-29211159933

Võ Đức Trung 	                -29211162342

Lê Văn Quyền	                -29219038496

Trần Minh Phúc	-29211162499

Trương Minh Hoàng	-28210243096

Đà Nẵng, 10 – 2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | FS |  |  |
| Tên dự án | Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Gym Tích Hợp Chatbot AI Trên ASP.NET Core (Fitness & Strong) |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 26/10/2026 | Thời gian kết thúc | 18/12/2026 |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Duy Tân |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Ths Phan Long Email: ……………………… Phone: ……………………… |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | ……………………… Email: ……………………… Phone: ……………………… |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Nguyễn Thanh Long | ………@gmail.com | 090……… |
| Thành viên nhóm | Võ Đức Trung | ………@gmail.com | 09……… |
|  | Lê Văn Quyền | ………@gmail.com | 09……… |
|  | Trần Minh Phúc | ………@gmail.com | 09……… |
|  | Trương Minh Hoàng | ………@gmail.com | 09……… |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan |  |  |
| Tác giả | Võ Đức Trung |  |  |
| Chức năng | Thành Viên |  |  |
| Ngày | 27/10/2026 | Tên tệp | [FS] ProjectPlan - Fitness & Strong |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| Version | Person | Date | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Võ Đức Trung | 27/10/2026 | Tạo tài liệu |
| 2.0 | Nguyễn Thanh Long | 28/10/2026 | Sửa tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | ……………………… | Signature: |  |
|  |  | Date: | …../…../2026 |
| Chủ sở hữu | ……………………… | Signature: |  |
|  |  | Date: | …../…../2026 |
| Scrum Master | ……………………… | Signature: |  |
|  |  | Date: | …../…../2026 |
| Thành viên | ……………………… | Signature: |  |
|  |  | Date: | …../…../2026 |
|  | ……………………… | Signature: |  |
|  |  | Date: | …../…../2026 |
|  | ……………………… | Signature: |  |
|  |  | Date: | …../…../2026 |
|  | ……………………… | Signature: |  |
|  |  | Date: | …../…../2026 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	4

1.1. Mục đích	4

1.2. Tổng quan dự án	5

1.3. Mục tiêu của dự án	5

1.4. Phạm vi	5

1.5. Giả định và ràng buộc	6

1.6. Các bên liên quan	7

1.7. Mô hình	7

2. TỔ CHỨC NHÓM	7

2.1. Thông tin nhóm Scrum	7

2.2. Vai trò và trách nhiệm	7

2.3. Cách thức liên lạc	8

2.4. Báo cáo	9

3. PHẠM VI QUẢN LÝ	10

3.1. Phạm vi	10

3.2. Work breakdown structure	10

4. LỊCH / QUẢN LÝ THỜI GIAN	11

4.1. Các cột mốc	11

4.2. Lịch trình dự án	11

5. CHI PHÍ QUẢN LÝ / NGÂN SÁCH	18

5.1. Đơn giá	19

5.2. Chi phí chi tiết	19

5.3. Chi phí khác	19

5.4. Tổng chi phí	20

5.4.1. Chi phí/giờ	20

5.4.2. Tổng dự toán	20

6. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	20

6.1. Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển	20

7. RỦI RO DỰ ÁN	21

7.1. Mục tiêu chất lượng	22

7.2. Chỉ số	23

7.3. Kiểm tra (Tests and Reviews)	23

7.4. Báo cáo sự cố và khắc phục	24

8. QUẢN LÝ CẤU HÌNH	24

8.1. Danh mục cấu hình	24

9. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	25

9.1. Công nghệ để phát triển dự án	25

9.2. Môi trường phát triển	25

9.3. Nguồn vật lực	25

9.4. Hạng mục khác	26

10. TÀI LIỆU THAM KHẢO	26

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1. Mục đích

Tài liệu này tóm tắt mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, nguồn lực cần thiết, thời gian, tiến độ tổng thể và ngân sách dự kiến. Nội dung dựa trên tài liệu Proposal của dự án nhằm xây dựng hệ thống Fitness & Strong đúng thời hạn, đúng yêu cầu và đúng kế hoạch.

## 1.2. Tổng quan dự án

Tham khảo tài liệu [FS] Proposal Document - Fitness & Strong. Tóm tắt: dự án xây dựng một nền tảng web dành cho phòng gym, gồm ba khối chức năng: (1) chatbot AI tư vấn tập luyện hoạt động 24/7, (2) hệ thống quản lý hội viên, gói tập và báo cáo dành cho chủ phòng gym, (3) cửa hàng trực tuyến bán các sản phẩm liên quan đến gym.

## 1.3. Mục tiêu của dự án

Mục tiêu của dự án là:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng và các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án.

- Đưa ra đề xuất, kế hoạch hành động, kiến trúc và giải pháp thực hiện, bao gồm quy hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát dự án.

- Thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống với các tính năng cốt lõi: tài khoản và phân quyền, quản lý hội viên và gói tập, chatbot tư vấn, cửa hàng cơ bản và báo cáo cho Admin.

- Tạo ra nền tảng giúp người tập luyện đúng cách, đồng thời giúp chủ phòng gym quản lý và kinh doanh hiệu quả hơn.

- Đảm bảo chatbot có cơ chế an toàn: khi người dùng báo dấu hiệu bất thường về sức khỏe, chatbot dừng tư vấn tập và khuyên gặp bác sĩ hoặc huấn luyện viên.

## 1.4. Phạm vi

Ứng dụng chạy trên nền tảng Web, bao gồm các chức năng:

- Chức năng chung:

  - Xem gói tập, bảng giá

  - Tìm kiếm, xem sản phẩm

  - Hỏi đáp với chatbot

- Khách vãng lai:

  - Đăng ký tài khoản

  - Đăng ký tập thử

- Hội viên:

  - Đăng nhập, lấy lại mật khẩu

  - Quản lý thông tin cá nhân, mục tiêu tập luyện

  - Cung cấp thông tin cho chatbot, nhận bảng mục tiêu và lịch tập

  - Đăng ký, gia hạn gói tập

  - Quản lý giỏ hàng, đặt hàng, theo dõi đơn hàng, đánh giá sản phẩm

- Huấn luyện viên (PT):

  - Xem hồ sơ hội viên được giao

  - Lập, chỉnh lịch tập

  - Nhận hội thoại chuyển giao từ chatbot

- Admin (chủ phòng gym):

  - Quản lý tài khoản, phân quyền

  - Quản lý hội viên, gói tập, lịch lớp

  - Quản lý danh mục sản phẩm, sản phẩm, tồn kho, đơn hàng

  - Quản lý tài liệu tập luyện, cấu hình chatbot

  - Thống kê, báo cáo doanh thu

Phạm vi triển khai theo mức ưu tiên (thống nhất với Proposal):

Bảng 1: Phạm vi theo mức ưu tiên

| Mức ưu tiên | Nội dung |
| --- | --- |
| Bắt buộc | Đăng nhập và phân quyền; hồ sơ hội viên, gói tập; chatbot hỏi thông tin, lập bảng mục tiêu, tư vấn lịch tập; Admin quản lý hội viên và gói tập |
| Nên có | Cửa hàng cơ bản (sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, tồn kho); dashboard doanh thu; chatbot gợi ý sản phẩm |
| Nếu còn thời gian | Thanh toán VNPay, vận đơn GHN, nhắc lịch qua Zalo OA, đặt lịch lớp/PT, chuyển hội thoại cho huấn luyện viên |

## 1.5. Giả định và ràng buộc

- Người dùng phải có trình duyệt web như Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox và có kết nối Internet.

- Nguồn lực: 4 người; kinh phí hạn chế; thời gian hoàn thành trong 2 tháng (8 tuần).

- Công nghệ bắt buộc: ASP.NET Core, SQL Server.

- Chatbot chỉ mang tính tham khảo, không thay thế bác sĩ hoặc huấn luyện viên; dữ liệu sức khỏe của người dùng phải được xin đồng ý và bảo mật.

- Các hạng mục “nếu còn thời gian” chỉ được thực hiện khi các hạng mục bắt buộc và nên có đã hoàn thành.

## 1.6. Các bên liên quan

- Mentor (giảng viên hướng dẫn)

- Scrum Master

- Product Owner (chủ sở hữu sản phẩm)

- Các thành viên tham gia dự án

## 1.7. Mô hình

Trong dự án này, nhóm sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm, với mỗi Sprint kéo dài 2 tuần.

# 2. TỔ CHỨC NHÓM

## 2.1. Thông tin nhóm Scrum

Bảng 2: Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | MSSV | Số điện thoại | Email | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Thanh Long | 29211159933 | 090……… | ………@gmail.com | Scrum Master |
| Võ Đức Trung | 29211162342 | 09……… | ………@gmail.com | Member |
| Lê Văn Quyền | 29219038496 | 09……… | ………@gmail.com | Member |
| Trần Minh Phúc | 29211162499 | 09……… | ………@gmail.com | Member |
| Trương Minh Hoàng | 28210243096 | 09……… | ………@gmail.com | Member |

## 2.2. Vai trò và trách nhiệm

Bảng 3: Vai trò và trách nhiệm

| Role | Responsibility | Name/Title |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình Scrum. - Nắm các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ khi nhóm gặp vấn đề; tham dự Sprint Review. | Ths Phan Long |
| Product Owner | - Xác định và sắp xếp thứ tự ưu tiên yêu cầu. - Xây dựng và quản lý Product Backlog. - Làm rõ yêu cầu và chấp nhận kết quả của mỗi Sprint. | ……………………… |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát, theo dõi tiến độ và định hướng các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời gian, phạm vi và chi phí. - Bảo vệ nhóm khỏi các cản trở; quản lý rủi ro. - Đưa ra giải pháp khi gặp vấn đề. | Nguyễn Thanh Long |
| Team Members | - Ước tính thời gian hoàn thành nhiệm vụ. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế và hoàn thiện thiết kế từng bước. - Lập trình và kiểm thử. - Cài đặt, thực hiện kiểm thử chức năng. - Triển khai sản phẩm. | Tất cả thành viên |

Phân công mảng chính (đề xuất, nhóm xác nhận ở buổi họp khởi động):

Bảng 4: Phân công mảng chính

| Mảng | Nội dung | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Chatbot/AI | Kết nối LLM, soạn tài liệu và lịch tập mẫu, logic hỏi đáp và bảng mục tiêu, cơ chế an toàn | Võ Đức Trung |
| Backend và cơ sở dữ liệu | API, phân quyền, hội viên, gói tập, migration | Nguyễn Thanh Long |
| Giao diện | Layout, trang khách, trang hội viên, khung chat | Lê Văn Quyền, Trương Minh Hoàng |
| Cửa hàng, Admin và tài liệu | Sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, dashboard, báo cáo, kiểm thử | Trần Minh Phúc |

## 2.3. Cách thức liên lạc

Bảng 5: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Giảng viên và các thành viên | Xem xét tiến độ dự án | Hằng tuần | Họp trực tiếp, Zoom hoặc Discord |
| Product Owner, Scrum Master | Làm rõ yêu cầu sản phẩm | Khi cần | Email, Zalo |
| Các thành viên | Họp Scrum ngắn: việc đã làm, sắp làm, vướng mắc | 2–3 lần mỗi tuần | Nhóm chat, Discord |
| Giảng viên và các thành viên | Sprint Review | Cuối mỗi Sprint | Họp trực tiếp, Zoom hoặc Discord |

## 2.4. Báo cáo

Bảng 6: Các báo cáo và cuộc họp

| Loại liên lạc | Phương thức, công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Họp Scrum ngắn (Daily Scrum rút gọn) | Nhóm chat, Discord | 2–3 lần/tuần | Mỗi người nêu việc đã làm, việc sắp làm và khó khăn; họp khoảng 15 phút. | Project team |
| Sprint Planning Meeting | Họp trực tiếp, Discord | Đầu mỗi Sprint (2 tuần) | Chọn hạng mục từ Product Backlog, lập Sprint Backlog, ước tính thời gian từng việc. | Project team, Product Owner |
| Sprint Review Meeting | Họp trực tiếp, Zoom, Discord | Cuối mỗi Sprint | Demo kết quả Sprint, ghi nhận lỗi và phản hồi của giảng viên. | Project team, Mentor, Product Owner |
| Sprint Retrospective | Họp trực tiếp, Discord | Cuối mỗi Sprint | Nêu điểm làm tốt, điểm chưa tốt và cải tiến cho Sprint sau. | Project team |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | GitHub (Issues/Projects), Discord | Hằng ngày | Theo dõi, phân chia nhiệm vụ; báo cáo lỗi và vấn đề. | Project team |
| Báo cáo tiến độ | Họp trực tiếp, Zoom | Hằng tuần | Báo cáo % hoàn thành, rủi ro và đề xuất điều chỉnh với giảng viên. | Scrum Master, Mentor |

# 3. PHẠM VI QUẢN LÝ

## 3.1. Phạm vi

- Hệ thống phục vụ chủ phòng gym, huấn luyện viên, hội viên và khách vãng lai có nhu cầu tìm hiểu gói tập, được tư vấn tập luyện và mua sản phẩm liên quan đến gym.

- Ứng dụng được phát triển bằng ASP.NET Core MVC (.NET 10) và ASP.NET Core Identity ở phía máy chủ; HTML, CSS, JavaScript ở phía giao diện; SQL Server với Entity Framework Core cho cơ sở dữ liệu.

- Chatbot gọi API của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) từ ASP.NET Core; có giới hạn phạm vi tư vấn và cảnh báo “thông tin chỉ mang tính tham khảo”.

- Thứ tự thực hiện theo mức ưu tiên: bắt buộc, nên có, nếu còn thời gian (xem Bảng 1).

## 3.2. Work breakdown structure

Cấu trúc phân chia công việc ở mức gói công việc chính và sản phẩm bàn giao tương ứng. Chi tiết từng nhiệm vụ nằm ở mục 4.2.

Bảng 7: Cấu trúc phân chia công việc (WBS)

| Mã WBS | Gói công việc | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo dự án (Tuần 1) | Proposal, Project Plan, Product Backlog, User Stories, ERD, Test Plan, kho mã nguồn |
| 1.1 | Họp khởi động, nghiên cứu, thu thập yêu cầu | Biên bản họp, danh sách yêu cầu, phạm vi đã chốt |
| 1.2 | Tạo tài liệu dự án | Proposal, Project Plan, Product Backlog, Test Plan |
| 1.3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu, tạo kho GitHub | ERD, kho mã nguồn, môi trường phát triển |
| 2 | Phát triển – 3 Sprint (Tuần 2–7) | Bản phát hành sau mỗi Sprint |
| 2.1 | Sprint 1: tài khoản, phân quyền, hội viên, gói tập, chatbot kết nối LLM | Lõi hệ thống chạy được; chatbot trả lời cơ bản |
| 2.2 | Sprint 2: chatbot hoàn chỉnh, cửa hàng cơ bản | Chatbot lập bảng mục tiêu, lịch tập; sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, tồn kho |
| 2.3 | Sprint 3: dashboard, cá nhân hóa chatbot, kiểm thử | Dashboard Admin; chatbot dùng dữ liệu hội viên, gợi ý sản phẩm; báo cáo kiểm thử |
| 3 | Họp nhận phản hồi, đóng gói (Tuần 8) | Sản phẩm hoàn chỉnh, dữ liệu mẫu, kịch bản demo |
| 4 | Viết báo cáo và kết thúc dự án (Tuần 8) | Báo cáo cuối kỳ, slide bảo vệ |

# 4. LỊCH / QUẢN LÝ THỜI GIAN

## 4.1. Các cột mốc

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án cùng khung thời gian hoàn thành dự kiến. Dự án kéo dài 8 tuần (40 ngày làm việc), từ 26/10/2026 đến 18/12/2026.

Bảng 8: Các cột mốc quan trọng

| STT | Tên cột mốc | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành | Kết quả chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo dự án | Tuần 1 | 26/10/2026 | 30/10/2026 | Proposal, Project Plan, Product Backlog, ERD, Test Plan |
| 2 | Sprint 1 | Tuần 2–3 | 02/11/2026 | 13/11/2026 | Lõi hệ thống, chatbot kết nối LLM |
| 3 | Sprint 2 | Tuần 4–5 | 16/11/2026 | 27/11/2026 | Chatbot hoàn chỉnh, cửa hàng cơ bản |
| 4 | Sprint 3 | Tuần 6–7 | 30/11/2026 | 11/12/2026 | Dashboard, cá nhân hóa chatbot, kiểm thử |
| 5 | Họp nhận phản hồi, đóng gói | Tuần 8 | 14/12/2026 | 17/12/2026 | Sửa lỗi, dữ liệu mẫu, tập demo, Final Meeting |
| 6 | Kết thúc và bàn giao | Tuần 8 | 18/12/2026 | 18/12/2026 | Final Release, nộp báo cáo |

## 4.2. Lịch trình dự án

Lịch làm việc chi tiết dưới đây là dự kiến. Cột “Giờ” là số giờ công của người tham gia (person-hours); một ngày làm việc tính 4,5 giờ/người. Các thông tin nhân sự, ngày giờ có thể được Scrum Master điều chỉnh sau mỗi Sprint Planning.

Bảng 9: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Giờ | Giao cho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KHỞI TẠO DỰ ÁN | 26/10/2026 | 30/10/2026 | 84 |  |
| 1.1 | Cuộc họp khởi động dự án | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 8 | Cả nhóm |
| 1.2 | Nghiên cứu Scrum và công nghệ (ASP.NET Core MVC, EF Core, API LLM) | 26/10/2026 | 28/10/2026 | 16 | Cả nhóm |
| 1.3 | Thu thập, thống nhất yêu cầu và chốt phạm vi | 27/10/2026 | 28/10/2026 | 12 | Cả nhóm |
| 1.4 | Tạo kho GitHub, cấu hình môi trường phát triển | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 4 | Long |
| 1.5 | Tạo tài liệu dự án | 26/10/2026 | 30/10/2026 | 32 |  |
| 1.5.1 | Proposal Document (đã hoàn thành) | 26/10/2026 | 28/10/2026 | 8 | Cả nhóm |
| 1.5.2 | Project Plan and Schedule Plan | 28/10/2026 | 29/10/2026 | 8 | Trung, Long |
| 1.5.3 | Product Backlog Document và User Stories | 29/10/2026 | 30/10/2026 | 12 | Cả nhóm |
| 1.5.4 | Test Plan tổng thể | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 4 | Phúc, Hoàng |
| 1.6 | Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) | 29/10/2026 | 30/10/2026 | 12 | Trung, Long |
| 2 | PHÁT TRIỂN (DEVELOPMENT) | 02/11/2026 | 11/12/2026 | 478 |  |
| 2.1 | Sprint 1 – Lõi hệ thống, chatbot kết nối LLM | 02/11/2026 | 13/11/2026 | 162 |  |
| 2.1.1 | Sprint 1 Start Up | 02/11/2026 | 03/11/2026 | 12 |  |
| 2.1.1.1 | Sprint Planning Meeting | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 6 | Cả nhóm |
| 2.1.1.2 | Create Sprint 1 Backlog | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 3 | Long, Hoàng |
| 2.1.1.3 | Create Test Plan Document for Sprint 1 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 3 | Phúc |
| 2.1.2 | Thiết kế giao diện Sprint 1 | 03/11/2026 | 05/11/2026 | 16 |  |
| 2.1.2.1 | Create Prototype | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 8 | Quyền, Phúc |
| 2.1.2.2 | Create GUI (layout chung) | 04/11/2026 | 05/11/2026 | 8 | Quyền |
| 2.1.3 | Chức năng “Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu” | 03/11/2026 | 06/11/2026 | 22 |  |
| 2.1.3.1 | Code chức năng “Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu” | 03/11/2026 | 05/11/2026 | 12 | Trung, Hoàng |
| 2.1.3.2 | Design Test Case chức năng “Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu” | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 3 | Phúc, Quyền |
| 2.1.3.3 | Test chức năng “Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu” | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 3 | Phúc, Long |
| 2.1.3.4 | Fix Error | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 4 | Trung |
| 2.1.4 | Chức năng “Phân quyền (Admin, PT, Hội viên)” | 06/11/2026 | 10/11/2026 | 16 |  |
| 2.1.4.1 | Code chức năng “Phân quyền (Admin, PT, Hội viên)” | 06/11/2026 | 09/11/2026 | 8 | Trung |
| 2.1.4.2 | Design Test Case chức năng “Phân quyền (Admin, PT, Hội viên)” | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 3 | Phúc |
| 2.1.4.3 | Test chức năng “Phân quyền (Admin, PT, Hội viên)” | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 3 | Phúc, Hoàng |
| 2.1.4.4 | Fix Error | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 2 | Trung |
| 2.1.5 | Chức năng “Quản lý hồ sơ và mục tiêu tập luyện” | 09/11/2026 | 11/11/2026 | 18 |  |
| 2.1.5.1 | Code chức năng “Quản lý hồ sơ và mục tiêu tập luyện” | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 10 | Trung, Quyền |
| 2.1.5.2 | Design Test Case chức năng “Quản lý hồ sơ và mục tiêu tập luyện” | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 3 | Phúc |
| 2.1.5.3 | Test chức năng “Quản lý hồ sơ và mục tiêu tập luyện” | 11/11/2026 | 11/11/2026 | 3 | Phúc, Hoàng |
| 2.1.5.4 | Fix Error | 11/11/2026 | 11/11/2026 | 2 | Trung |
| 2.1.6 | Chức năng “Quản lý gói tập (Admin)” | 10/11/2026 | 12/11/2026 | 18 |  |
| 2.1.6.1 | Code chức năng “Quản lý gói tập (Admin)” | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 10 | Trung, Phúc |
| 2.1.6.2 | Design Test Case chức năng “Quản lý gói tập (Admin)” | 11/11/2026 | 11/11/2026 | 3 | Quyền |
| 2.1.6.3 | Test chức năng “Quản lý gói tập (Admin)” | 12/11/2026 | 12/11/2026 | 3 | Quyền |
| 2.1.6.4 | Fix Error | 12/11/2026 | 12/11/2026 | 2 | Phúc |
| 2.1.7 | Chức năng “Xem gói tập, bảng giá” | 11/11/2026 | 12/11/2026 | 8 |  |
| 2.1.7.1 | Code chức năng “Xem gói tập, bảng giá” | 11/11/2026 | 11/11/2026 | 4 | Quyền |
| 2.1.7.2 | Design Test Case chức năng “Xem gói tập, bảng giá” | 11/11/2026 | 11/11/2026 | 1 | Hoàng |
| 2.1.7.3 | Test chức năng “Xem gói tập, bảng giá” | 12/11/2026 | 12/11/2026 | 1 | Hoàng |
| 2.1.7.4 | Fix Error | 12/11/2026 | 12/11/2026 | 2 | Quyền |
| 2.1.8 | Chatbot kết nối LLM (bản thử) | 03/11/2026 | 12/11/2026 | 36 |  |
| 2.1.8.1 | Cấu hình khóa API LLM, bảo mật khóa | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 4 | Long |
| 2.1.8.2 | Code service gọi LLM từ ASP.NET Core | 04/11/2026 | 06/11/2026 | 12 | Long |
| 2.1.8.3 | Giao diện khung chat | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 8 | Quyền, Trung |
| 2.1.8.4 | Soạn system prompt, giới hạn phạm vi tư vấn | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 4 | Long |
| 2.1.8.5 | Test chatbot kết nối LLM | 11/11/2026 | 11/11/2026 | 4 | Phúc |
| 2.1.8.6 | Fix Error | 12/11/2026 | 12/11/2026 | 4 | Long |
| 2.1.9 | Release Sprint 1 | 12/11/2026 | 12/11/2026 | 6 | Cả nhóm |
| 2.1.10 | Sprint 1 Review | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 10 |  |
| 2.1.10.1 | Sprint 1 Review Meeting | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 6 | Cả nhóm |
| 2.1.10.2 | Sprint 1 Retrospective Meeting | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 4 | Cả nhóm |
| 2.2 | Sprint 2 – Chatbot hoàn chỉnh, cửa hàng cơ bản | 16/11/2026 | 27/11/2026 | 168 |  |
| 2.2.1 | Sprint 2 Start Up | 16/11/2026 | 17/11/2026 | 12 |  |
| 2.2.1.1 | Sprint Planning Meeting | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 6 | Cả nhóm |
| 2.2.1.2 | Create Sprint 2 Backlog | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 3 | Long |
| 2.2.1.3 | Create Test Plan Document for Sprint 2 | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 3 | Hoàng |
| 2.2.2 | Thiết kế giao diện Sprint 2 | 17/11/2026 | 18/11/2026 | 12 |  |
| 2.2.2.1 | Create Prototype | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 6 | Quyền, Phúc |
| 2.2.2.2 | Create GUI (cửa hàng, giỏ hàng, chat) | 18/11/2026 | 18/11/2026 | 6 | Quyền |
| 2.2.3 | Chức năng “Chatbot hỏi thông tin (mục tiêu, trình độ, số buổi tập, sức khỏe)” | 17/11/2026 | 20/11/2026 | 18 |  |
| 2.2.3.1 | Code chức năng “Chatbot hỏi thông tin (mục tiêu, trình độ, số buổi tập, sức khỏe)” | 17/11/2026 | 19/11/2026 | 10 | Long |
| 2.2.3.2 | Design Test Case chức năng “Chatbot hỏi thông tin (mục tiêu, trình độ, số buổi tập, sức khỏe)” | 19/11/2026 | 19/11/2026 | 3 | Phúc |
| 2.2.3.3 | Test chức năng “Chatbot hỏi thông tin (mục tiêu, trình độ, số buổi tập, sức khỏe)” | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 2 | Phúc |
| 2.2.3.4 | Fix Error | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 3 | Long |
| 2.2.4 | Chức năng “Chatbot lập bảng mục tiêu và đề xuất lịch tập” | 19/11/2026 | 24/11/2026 | 20 |  |
| 2.2.4.1 | Code chức năng “Chatbot lập bảng mục tiêu và đề xuất lịch tập” | 19/11/2026 | 23/11/2026 | 12 | Long, Trung |
| 2.2.4.2 | Design Test Case chức năng “Chatbot lập bảng mục tiêu và đề xuất lịch tập” | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 3 | Phúc |
| 2.2.4.3 | Test chức năng “Chatbot lập bảng mục tiêu và đề xuất lịch tập” | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 2 | Phúc |
| 2.2.4.4 | Fix Error | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 3 | Long |
| 2.2.5 | Chức năng “Cơ chế an toàn của chatbot” | 23/11/2026 | 25/11/2026 | 12 |  |
| 2.2.5.1 | Code chức năng “Cơ chế an toàn của chatbot” | 23/11/2026 | 24/11/2026 | 6 | Long |
| 2.2.5.2 | Design Test Case chức năng “Cơ chế an toàn của chatbot” | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 2 | Quyền |
| 2.2.5.3 | Test chức năng “Cơ chế an toàn của chatbot” | 25/11/2026 | 25/11/2026 | 2 | Quyền |
| 2.2.5.4 | Fix Error | 25/11/2026 | 25/11/2026 | 2 | Long |
| 2.2.6 | Chức năng “Quản lý tài liệu tập luyện, cấu hình chatbot (Admin)” | 24/11/2026 | 26/11/2026 | 10 |  |
| 2.2.6.1 | Code chức năng “Quản lý tài liệu tập luyện, cấu hình chatbot (Admin)” | 24/11/2026 | 25/11/2026 | 6 | Trung |
| 2.2.6.2 | Design Test Case chức năng “Quản lý tài liệu tập luyện, cấu hình chatbot (Admin)” | 25/11/2026 | 25/11/2026 | 1 | Quyền |
| 2.2.6.3 | Test chức năng “Quản lý tài liệu tập luyện, cấu hình chatbot (Admin)” | 26/11/2026 | 26/11/2026 | 1 | Quyền |
| 2.2.6.4 | Fix Error | 26/11/2026 | 26/11/2026 | 2 | Trung |
| 2.2.7 | Chức năng “Quản lý danh mục, sản phẩm (Admin)” | 17/11/2026 | 20/11/2026 | 14 |  |
| 2.2.7.1 | Code chức năng “Quản lý danh mục, sản phẩm (Admin)” | 17/11/2026 | 19/11/2026 | 8 | Phúc |
| 2.2.7.2 | Design Test Case chức năng “Quản lý danh mục, sản phẩm (Admin)” | 19/11/2026 | 19/11/2026 | 2 | Long |
| 2.2.7.3 | Test chức năng “Quản lý danh mục, sản phẩm (Admin)” | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 2 | Long |
| 2.2.7.4 | Fix Error | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 2 | Phúc |
| 2.2.8 | Chức năng “Tìm kiếm, xem sản phẩm” | 18/11/2026 | 23/11/2026 | 10 |  |
| 2.2.8.1 | Code chức năng “Tìm kiếm, xem sản phẩm” | 18/11/2026 | 20/11/2026 | 5 | Quyền |
| 2.2.8.2 | Design Test Case chức năng “Tìm kiếm, xem sản phẩm” | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 2 | Hoàng |
| 2.2.8.3 | Test chức năng “Tìm kiếm, xem sản phẩm” | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 1 | Hoàng |
| 2.2.8.4 | Fix Error | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 2 | Quyền |
| 2.2.9 | Chức năng “Quản lý giỏ hàng” | 20/11/2026 | 24/11/2026 | 14 |  |
| 2.2.9.1 | Code chức năng “Quản lý giỏ hàng” | 20/11/2026 | 23/11/2026 | 7 | Quyền |
| 2.2.9.2 | Design Test Case chức năng “Quản lý giỏ hàng” | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 2 | Trung |
| 2.2.9.3 | Test chức năng “Quản lý giỏ hàng” | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 2 | Trung |
| 2.2.9.4 | Fix Error | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 3 | Quyền |
| 2.2.10 | Chức năng “Đặt hàng và theo dõi đơn hàng” | 23/11/2026 | 26/11/2026 | 16 |  |
| 2.2.10.1 | Code chức năng “Đặt hàng và theo dõi đơn hàng” | 23/11/2026 | 25/11/2026 | 8 | Phúc |
| 2.2.10.2 | Design Test Case chức năng “Đặt hàng và theo dõi đơn hàng” | 25/11/2026 | 25/11/2026 | 3 | Trung |
| 2.2.10.3 | Test chức năng “Đặt hàng và theo dõi đơn hàng” | 26/11/2026 | 26/11/2026 | 2 | Trung |
| 2.2.10.4 | Fix Error | 26/11/2026 | 26/11/2026 | 3 | Phúc |
| 2.2.11 | Chức năng “Quản lý đơn hàng, tồn kho (Admin)” | 25/11/2026 | 27/11/2026 | 14 |  |
| 2.2.11.1 | Code chức năng “Quản lý đơn hàng, tồn kho (Admin)” | 25/11/2026 | 26/11/2026 | 8 | Hoàng |
| 2.2.11.2 | Design Test Case chức năng “Quản lý đơn hàng, tồn kho (Admin)” | 26/11/2026 | 26/11/2026 | 2 | Trung |
| 2.2.11.3 | Test chức năng “Quản lý đơn hàng, tồn kho (Admin)” | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 2 | Trung |
| 2.2.11.4 | Fix Error | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 2 | Hoàng |
| 2.2.12 | Release Sprint 2 | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 6 | Cả nhóm |
| 2.2.13 | Sprint 2 Review | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 10 |  |
| 2.2.13.1 | Sprint 2 Review Meeting | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 6 | Cả nhóm |
| 2.2.13.2 | Sprint 2 Retrospective Meeting | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 4 | Cả nhóm |
| 2.3 | Sprint 3 – Dashboard, cá nhân hóa chatbot, kiểm thử | 30/11/2026 | 11/12/2026 | 148 |  |
| 2.3.1 | Sprint 3 Start Up | 30/11/2026 | 01/12/2026 | 12 |  |
| 2.3.1.1 | Sprint Planning Meeting | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 6 | Cả nhóm |
| 2.3.1.2 | Create Sprint 3 Backlog | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 3 | Long |
| 2.3.1.3 | Create Test Plan Document for Sprint 3 | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 3 | Phúc |
| 2.3.2 | Thiết kế giao diện dashboard Admin | 01/12/2026 | 02/12/2026 | 10 | Quyền, Phúc |
| 2.3.3 | Chức năng “Dashboard doanh thu, hội viên, sản phẩm bán chạy” | 02/12/2026 | 07/12/2026 | 20 |  |
| 2.3.3.1 | Code chức năng “Dashboard doanh thu, hội viên, sản phẩm bán chạy” | 02/12/2026 | 04/12/2026 | 12 | Phúc, Trung |
| 2.3.3.2 | Design Test Case chức năng “Dashboard doanh thu, hội viên, sản phẩm bán chạy” | 04/12/2026 | 04/12/2026 | 3 | Quyền |
| 2.3.3.3 | Test chức năng “Dashboard doanh thu, hội viên, sản phẩm bán chạy” | 07/12/2026 | 07/12/2026 | 2 | Quyền |
| 2.3.3.4 | Fix Error | 07/12/2026 | 07/12/2026 | 3 | Phúc |
| 2.3.4 | Chức năng “Chatbot dùng dữ liệu hội viên (cá nhân hóa tư vấn)” | 02/12/2026 | 07/12/2026 | 20 |  |
| 2.3.4.1 | Code chức năng “Chatbot dùng dữ liệu hội viên (cá nhân hóa tư vấn)” | 02/12/2026 | 04/12/2026 | 12 | Long |
| 2.3.4.2 | Design Test Case chức năng “Chatbot dùng dữ liệu hội viên (cá nhân hóa tư vấn)” | 04/12/2026 | 04/12/2026 | 3 | Hoàng |
| 2.3.4.3 | Test chức năng “Chatbot dùng dữ liệu hội viên (cá nhân hóa tư vấn)” | 07/12/2026 | 07/12/2026 | 2 | Hoàng |
| 2.3.4.4 | Fix Error | 07/12/2026 | 07/12/2026 | 3 | Long |
| 2.3.5 | Chức năng “Chatbot gợi ý sản phẩm phù hợp” | 07/12/2026 | 09/12/2026 | 18 |  |
| 2.3.5.1 | Code chức năng “Chatbot gợi ý sản phẩm phù hợp” | 07/12/2026 | 08/12/2026 | 10 | Long, Phúc |
| 2.3.5.2 | Design Test Case chức năng “Chatbot gợi ý sản phẩm phù hợp” | 08/12/2026 | 08/12/2026 | 3 | Quyền |
| 2.3.5.3 | Test chức năng “Chatbot gợi ý sản phẩm phù hợp” | 09/12/2026 | 09/12/2026 | 2 | Quyền |
| 2.3.5.4 | Fix Error | 09/12/2026 | 09/12/2026 | 3 | Long |
| 2.3.6 | Chức năng “Đánh giá sản phẩm” | 07/12/2026 | 09/12/2026 | 12 |  |
| 2.3.6.1 | Code chức năng “Đánh giá sản phẩm” | 07/12/2026 | 08/12/2026 | 6 | Quyền |
| 2.3.6.2 | Design Test Case chức năng “Đánh giá sản phẩm” | 08/12/2026 | 08/12/2026 | 2 | Trung |
| 2.3.6.3 | Test chức năng “Đánh giá sản phẩm” | 09/12/2026 | 09/12/2026 | 2 | Trung |
| 2.3.6.4 | Fix Error | 09/12/2026 | 09/12/2026 | 2 | Quyền |
| 2.3.7 | Chức năng “Huấn luyện viên (xem hồ sơ hội viên, lập/chỉnh lịch tập)” | 08/12/2026 | 10/12/2026 | 14 |  |
| 2.3.7.1 | Code chức năng “Huấn luyện viên (xem hồ sơ hội viên, lập/chỉnh lịch tập)” | 08/12/2026 | 09/12/2026 | 8 | Trung, Quyền |
| 2.3.7.2 | Design Test Case chức năng “Huấn luyện viên (xem hồ sơ hội viên, lập/chỉnh lịch tập)” | 09/12/2026 | 09/12/2026 | 2 | Hoàng |
| 2.3.7.3 | Test chức năng “Huấn luyện viên (xem hồ sơ hội viên, lập/chỉnh lịch tập)” | 10/12/2026 | 10/12/2026 | 2 | Hoàng |
| 2.3.7.4 | Fix Error | 10/12/2026 | 10/12/2026 | 2 | Trung |
| 2.3.8 | Kiểm thử tích hợp, kiểm thử phân quyền và bảo mật khóa API | 09/12/2026 | 10/12/2026 | 16 | Cả nhóm |
| 2.3.9 | Tối ưu và sửa lỗi tồn đọng | 10/12/2026 | 11/12/2026 | 10 | Cả nhóm |
| 2.3.10 | Release Sprint 3 | 11/12/2026 | 11/12/2026 | 6 | Cả nhóm |
| 2.3.11 | Sprint 3 Review | 11/12/2026 | 11/12/2026 | 10 |  |
| 2.3.11.1 | Sprint 3 Review Meeting | 11/12/2026 | 11/12/2026 | 6 | Cả nhóm |
| 2.3.11.2 | Sprint 3 Retrospective Meeting | 11/12/2026 | 11/12/2026 | 4 | Cả nhóm |
| 3 | HỌP NHẬN PHẢN HỒI, ĐÓNG GÓI | 14/12/2026 | 18/12/2026 | 48 |  |
| 3.1 | Họp nhận phản hồi với giảng viên hướng dẫn | 14/12/2026 | 14/12/2026 | 4 | Cả nhóm |
| 3.2 | Sửa lỗi và hoàn thiện theo phản hồi | 14/12/2026 | 16/12/2026 | 20 | Cả nhóm |
| 3.3 | Chuẩn bị dữ liệu mẫu và kịch bản demo | 15/12/2026 | 16/12/2026 | 8 | Hoàng |
| 3.4 | Tập demo | 17/12/2026 | 17/12/2026 | 6 | Cả nhóm |
| 3.5 | Final Meeting | 17/12/2026 | 17/12/2026 | 4 | Cả nhóm |
| 3.6 | Final Release và bàn giao | 18/12/2026 | 18/12/2026 | 6 | Cả nhóm |
| 4 | VIẾT BÁO CÁO VÀ KẾT THÚC DỰ ÁN | 14/12/2026 | 18/12/2026 | 28 |  |
| 4.1 | Viết báo cáo cuối kỳ | 14/12/2026 | 17/12/2026 | 20 | Cả nhóm |
| 4.2 | Làm slide bảo vệ | 16/12/2026 | 17/12/2026 | 6 | Cả nhóm |
| 4.3 | Nộp báo cáo và kết thúc dự án | 18/12/2026 | 18/12/2026 | 2 | Long |
| Tổng số giờ làm việc: (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  | 638 | giờ |

Ghi chú: “Long”, “Trung”, “Quyền”, “Phúc”, “Hoàng” lần lượt là Nguyễn Thanh Long, Võ Đức Trung, Lê Văn Quyền, Trần Minh Phúc, Trương Minh Hoàng. “Cả nhóm” gồm cả 5 thành viên.

Các hạng mục tùy chọn (chỉ thực hiện nếu còn thời gian, quyết định tại Sprint Planning của Sprint 3; chưa tính vào tổng giờ ở Bảng 9):

Bảng 10: Hạng mục tùy chọn

| STT | Hạng mục | Giờ ước tính | Điều kiện thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thanh toán VNPay (sandbox) | 16 | Sau khi cửa hàng cơ bản ổn định; có tài khoản sandbox |
| 2 | Vận đơn GHN | 16 | Sau khi hoàn thành VNPay hoặc đơn hàng ổn định |
| 3 | Nhắc lịch tập, hết hạn gói qua Zalo OA | 12 | Có tài khoản Zalo OA |
| 4 | Đặt lịch lớp/PT | 20 | Sau khi hoàn thành chức năng PT |
| 5 | Chuyển hội thoại chatbot cho huấn luyện viên | 12 | Sau khi hoàn thành chức năng PT và cơ chế an toàn |

Nếu không kịp, thanh toán tại quầy thay cho VNPay (theo mục 7. Rủi ro dự án).

# 5. CHI PHÍ QUẢN LÝ / NGÂN SÁCH

Ngân sách dưới đây là dự toán tham khảo theo mẫu quản lý chi phí của khoa, dựa trên số giờ công ở Bảng 9. Chi tiết sẽ được cập nhật trong tài liệu Financial Management Plan (nếu giảng viên yêu cầu).

## 5.1. Đơn giá

Bảng 11: Chi phí/giờ

| Họ tên | Vị trí | Mức lương (VNĐ/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Thanh Long | Scrum Master | 25.000 |
| Võ Đức Trung | Team Member | 25.000 |
| Lê Văn Quyền | Team Member | 25.000 |
| Trần Minh Phúc | Team Member | 25.000 |

## 5.2. Chi phí chi tiết

Bảng 12: Chi phí nhân công theo giai đoạn

| STT | Giai đoạn | Số giờ | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo dự án | 84 | 2.100.000 |
| 2 | Phát triển (Sprint 1 + 2 + 3) | 478 | 11.950.000 |
| 3 | Họp nhận phản hồi, đóng gói | 48 | 1.200.000 |
| 4 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 28 | 700.000 |
|  | Tổng | 638 | 15.950.000 |

Trong đó giai đoạn Phát triển gồm Sprint 1 (162 giờ), Sprint 2 (168 giờ) và Sprint 3 (148 giờ).

## 5.3. Chi phí khác

Bảng 13: Chi phí khác

| STT | Tiêu chí | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hỗ trợ chi phí đi lại | 150.000/người/tháng × 4 người × 2 tháng | 1.200.000 |
| 2 | Hỗ trợ chi phí ăn trưa | 300.000/người/tháng × 4 người × 2 tháng | 2.400.000 |
| 3 | Khấu hao máy tính cá nhân | 100.000/người/tháng × 4 người × 2 tháng | 800.000 |
| 4 | Chi phí gọi API LLM (ước tính) | Gói thử nghiệm và demo, giới hạn lượt gọi | 500.000 |

## 5.4. Tổng chi phí

### 5.4.1. Chi phí/giờ

Mức lương mỗi thành viên là 25.000 VNĐ/giờ (Bảng 11); tổng chi phí nhân công = 638 giờ × 25.000 = 15.950.000 VNĐ.

### 5.4.2. Tổng dự toán

Bảng 14: Dự toán chi phí

| STT | Tiêu chí | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giờ làm việc | 638 giờ | 15.950.000 |
| 2 | Hỗ trợ chi phí đi lại | 150.000/người/tháng | 1.200.000 |
| 3 | Hỗ trợ chi phí ăn trưa | 300.000/người/tháng | 2.400.000 |
| 4 | Khấu hao máy tính cá nhân | 100.000/người/tháng | 800.000 |
| 5 | Chi phí gọi API LLM (ước tính) | Trọn gói | 500.000 |
|  | Tổng chi phí |  | 20.850.000 |

Bảng 15: Chú thích cho dự toán chi phí (tham khảo)

| Mô tả | Số lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Số lượng thành viên | 5 | Người |
| Số giờ làm việc mỗi ngày | 4,5 | Giờ |
| Số ngày làm việc | 40 | Ngày |
| Thời hạn dự án | 2 | Tháng |
| Chi phí mỗi thành viên trên một giờ làm việc | 25.000 | VNĐ |
| Chi phí hỗ trợ đi lại trên 1 người/1 tháng | 150.000 | VNĐ |
| Chi phí hỗ trợ ăn uống trên 1 người/1 tháng | 300.000 | VNĐ |
| Khấu hao máy tính cá nhân, 1 máy/1 người/tháng | 100.000 | VNĐ |

# 6. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

## 6.1. Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Scrum phát triển sản phẩm theo từng vòng lặp ngắn gọi là Sprint. Sau mỗi Sprint, nhóm có một bản phát hành chạy được; yêu cầu mới hoặc thay đổi được ghi vào Product Backlog và đưa vào các Sprint sau. Dự án chọn Sprint dài 2 tuần, gồm 3 Sprint trong Tuần 2–7.

- Các cuộc họp chính của Scrum trong dự án:

| Cuộc họp | Thời điểm | Thời lượng | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| Họp Scrum ngắn | 2–3 lần/tuần | ≈ 15 phút | Mỗi người trả lời: đã làm gì, sắp làm gì, có vướng mắc gì. |
| Sprint Planning | Ngày đầu mỗi Sprint | ≈ 2 giờ | Chọn hạng mục từ Product Backlog, tạo Sprint Backlog, ước tính thời gian. |
| Sprint Review | Ngày cuối mỗi Sprint | ≈ 1,5 giờ | Demo kết quả, ghi nhận lỗi và phản hồi của giảng viên. |
| Sprint Retrospective | Ngày cuối mỗi Sprint | ≈ 1 giờ | Phân tích điều làm tốt, chưa tốt và cải tiến cho Sprint sau. |

Ba vai trò chính của Scrum trong dự án:

- Product Owner: xác định và ưu tiên tính năng, quản lý Product Backlog, chấp nhận kết quả của Sprint.

- Scrum Master (Nguyễn Thanh Long): hướng dẫn nhóm làm việc theo Scrum, tổ chức các cuộc họp, gỡ cản trở và bảo vệ nhóm khỏi các yếu tố gây xao nhãng.

- Project Team: các thành viên tự tổ chức, cùng chịu trách nhiệm hoàn thành công việc của Sprint (phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử).

Các sản phẩm của Scrum (Artifacts): Product Backlog, Sprint Backlog và Estimation (ước tính thời gian do chính thành viên thực hiện, cập nhật vào Sprint Backlog).

Tiêu chí hoàn thành một hạng mục (Definition of Done):

- Mã nguồn đã được review và gộp vào nhánh chính trên GitHub.

- Đã có test case, đã kiểm thử và các lỗi nghiêm trọng đã được sửa.

- Chạy được trên môi trường demo với dữ liệu mẫu.

- Scrum Master và Product Owner xác nhận đáp ứng User Story.

Lợi thế của cách làm này là giảm tài liệu ở mức tối thiểu cần thiết nhưng vẫn lưu được lịch sử các quyết định, đồng thời dễ điều chỉnh phạm vi khi thời gian và nguồn lực có hạn.

# 7. RỦI RO DỰ ÁN

Bảng 16: Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng của rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Nguy hiểm |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 17: Rủi ro dự án và giải pháp khắc phục

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng | Chiến lược giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phạm vi dự án | Phạm vi rộng (3 khối chức năng và nhiều dịch vụ ngoài) so với 8 tuần | H | H | Chia mức ưu tiên (bắt buộc, nên có, nếu còn thời gian); mỗi tuần rà soát phạm vi, thêm tính năng mới thì phải bỏ bớt tính năng khác |
| Yêu cầu | Yêu cầu mâu thuẫn hoặc thiếu | H | M | Thống nhất yêu cầu với giảng viên và cả nhóm trước khi phân tích |
| Lịch trình | Công việc trễ so với kế hoạch | M | M | Cập nhật và đánh giá tiến độ hằng tuần; dành Tuần 8 làm dự phòng |
| Kinh nghiệm công nghệ | Chưa quen ASP.NET Core, Entity Framework Core hoặc API LLM | M | M | Chia sẻ kinh nghiệm trong nhóm; làm bản thử đơn giản ngay đầu Sprint 1 |
| Tích hợp dịch vụ ngoài | Lỗi hoặc chậm khi tích hợp LLM, VNPay, GHN, Zalo OA | M | H | Làm bản thử sớm; ưu tiên LLM trước; thanh toán tại quầy thay cho VNPay nếu không kịp |
| An toàn nội dung chatbot | Chatbot trả lời sai hoặc đưa lời khuyên không phù hợp về sức khỏe | H | M | Giới hạn phạm vi tư vấn; kiểm tra từ khóa nguy hiểm bằng mã lập trình; thêm cảnh báo “thông tin chỉ mang tính tham khảo” |
| Dữ liệu cá nhân | Lộ thông tin sức khỏe của hội viên | H | L | Phân quyền chặt chẽ; xin đồng ý khi thu thập; không đưa khóa API lên kho mã nguồn |
| Chi phí | Chi phí gọi API LLM vượt dự kiến | L | M | Giới hạn số lượt và độ dài hội thoại; dùng gói thử nghiệm khi phát triển |
| Mạng | Mất hoặc chậm kết nối khi phát triển và demo | H | M | Chuẩn bị dữ liệu mẫu và kịch bản demo; có phương án dự phòng khi mất mạng |
| Thời gian | Thành viên vừa học vừa làm, khó dành toàn bộ thời gian | H | M | Phân công rõ mảng chính và mảng phụ; hỗ trợ nhau khi có người bị kẹt; tăng thời gian làm việc vào cuối tuần khi cần |
| Quản trị dự án | Công cụ hoặc cách quản lý không hỗ trợ đủ yêu cầu | L | M | Thảo luận trong nhóm để đưa ra giải pháp thay thế |

## 7.1. Mục tiêu chất lượng

Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Nhóm sẽ kiểm tra liên tục và có thể bổ sung mục tiêu dựa trên nhận thức của các thành viên về chất lượng.

Bảng 18: Các hệ số đánh giá cho dự án

| No | Hệ số | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định (kết thúc ngày 18/12/2026). |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng đầy đủ các chức năng bắt buộc và nên có trong User Stories. |
| 3 | Độ tin cậy | Không còn lỗi nghiêm trọng khi nghiệm thu; (số lỗi tìm thấy trong nghiệm thu) / (nỗ lực dự án tính bằng man-day) ≤ 1. |
| 4 | An toàn chatbot | 100% test case an toàn đạt: khi người dùng báo dấu hiệu bất thường về sức khỏe, chatbot dừng tư vấn tập và khuyên gặp bác sĩ hoặc huấn luyện viên. |
| 5 | Bảo mật dữ liệu | Phân quyền đúng vai trò; dữ liệu sức khỏe chỉ thu thập khi có đồng ý; khóa API không nằm trong mã nguồn công khai. |

## 7.2. Chỉ số

Các số liệu phần mềm dự kiến sử dụng được liệt kê trong bảng dưới đây:

Bảng 19: Bảng chỉ số cho dự án

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | ≥ 90% hạng mục hoàn thành đúng hạn | Cuối mỗi Sprint |
| Effort | Sản phẩm | Man-day | ≈ 142 MD (638 giờ; 1 MD = 4,5 giờ) | Hằng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Số lỗi | Không có lỗi nghiêm trọng; (số lỗi nghiệm thu) / (nỗ lực MD) ≤ 1 | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 40 ngày làm việc (8 tuần) | Tại phiên bản cuối |

## 7.3. Kiểm tra (Tests and Reviews)

Bảng 20: Kế hoạch kiểm tra và review

| Giai đoạn | Hạng mục chất lượng | Loại review | Nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại Project Plan | External | 1 | Được Mentor duyệt |
|  | Review nội bộ Project Plan | Internal | 1 | Không còn lỗi nghiêm trọng |
| Analysis & Design | Review thiết kế hệ thống, ERD | Internal | 1 | Được Product Owner duyệt |
|  | Review thiết kế với giảng viên | External | 1 | Được Mentor duyệt |
| Coding | Review mã nguồn (pull request) | Internal | Theo nhu cầu | Không còn lỗi nghiêm trọng; được Scrum Master duyệt |
| System Test | Review Test Plan từng Sprint | Internal | 1 / Sprint | Được Scrum Master duyệt |
|  | Kiểm thử chatbot an toàn nội dung | Internal | 1 / Sprint 2–3 | 100% test case an toàn đạt |
|  | Kiểm tra cuối các sản phẩm bàn giao | Internal | 1 | Không còn lỗi nghiêm trọng; lỗi giao diện < 10 |

## 7.4. Báo cáo sự cố và khắc phục

Bảng 21: Hoạt động báo cáo sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Biểu mẫu/Công cụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint Review và ghi nhận lỗi | Cuối mỗi Sprint | Review Report |
| 2 | Sprint Retrospective và rút kinh nghiệm | Cuối mỗi Sprint | Retrospective Report |
| 3 | Báo cáo sự cố, lỗi | Khi phát sinh | GitHub Issues |

# 8. QUẢN LÝ CẤU HÌNH

## 8.1. Danh mục cấu hình

Bảng 22: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Product Proposal | Tài liệu giới thiệu dự án |
| 2 | Project Plan | Kế hoạch dự án (tài liệu này) |
| 3 | User Story | Các kịch bản người dùng |
| 4 | Product Backlog | Tài liệu mô tả yêu cầu người dùng |
| 5 | Product Architecture | Tài liệu kiến trúc ứng dụng |
| 6 | Database Design | Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) |
| 7 | User Interface Design | Tài liệu thiết kế giao diện người dùng |
| 8 | Project Test Plan | Kế hoạch kiểm thử |
| 9 | Test Sprint Backlog | Tài liệu kiểm thử từng Sprint |
| 10 | Project Test Report | Báo cáo kiểm thử |
| 11 | Project Sprint Backlog | Tài liệu ghi vết thực hiện Sprint |
| 12 | Meeting Report | Biên bản các cuộc họp |
| 13 | Project Configuration Management | Tài liệu quản lý cấu hình |
| 14 | Reflection Document | Tài liệu phản hồi, rút kinh nghiệm |
| 15 | Mã nguồn | Lưu trên GitHub; nhánh chính chỉ nhận mã đã review; không đưa khóa API lên kho |
| 16 | Tài liệu tập luyện và system prompt của chatbot | Quản lý phiên bản cùng mã nguồn |

# 9. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

## 9.1. Công nghệ để phát triển dự án

- Ngôn ngữ lập trình: C#, HTML, CSS, JavaScript.

- Framework: ASP.NET Core MVC (.NET 10), ASP.NET Core Identity, Entity Framework Core.

- Cơ sở dữ liệu: SQL Server.

- Chatbot: gọi API của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) từ ASP.NET Core.

- Quy trình quản lý dự án: mô hình Scrum.

## 9.2. Môi trường phát triển

- Trình duyệt: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox.

- Công cụ lập trình: Visual Studio, .NET SDK 10.

- Cơ sở dữ liệu: SQL Server và SQL Server Management Studio.

- Quản lý mã nguồn: Git, GitHub.

- Môi trường: Local; dịch vụ ngoài dùng gói thử nghiệm/sandbox khi phát triển.

## 9.3. Nguồn vật lực

Bảng 23: Nguồn vật lực

| ID | Hạng mục | Mục đích | Quan trọng | Số lượng | Ngày cần có |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Phát triển | Có | 5 | Tuần 1 |
| 2 | .NET SDK 10, Visual Studio | Công nghệ phát triển | Có | 1 bộ/máy | Tuần 1 |
| 3 | SQL Server, SSMS | Cơ sở dữ liệu | Có | 1 | Tuần 1 |
| 4 | Git, GitHub | Quản lý mã nguồn | Có | 1 | Tuần 1 |
| 5 | Khóa API của LLM | Chatbot | Có | 1 | Tuần 2 |
| 6 | Tài khoản sandbox VNPay | Thanh toán thử nghiệm | Không | 1 | Tuần 6 |

## 9.4. Hạng mục khác

- Tài nguyên con người: 5 người.

- Ngân sách: hạn chế (xem mục 5).

- Thời gian: dự án phải hoàn tất trong vòng 2 tháng (8 tuần).

# 10. TÀI LIỆU THAM KHẢO

| No | Thông tin tài liệu | Nguồn tham khảo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quy trình Scrum | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | Tài liệu ASP.NET Core | https://learn.microsoft.com/aspnet/core |
| 3 | Entity Framework Core | https://learn.microsoft.com/ef/core |
| 4 | Hướng dẫn hoạt động thể chất | Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) |
| 5 | Tài liệu dự án | [FS] Proposal Document - Fitness & Strong |